|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского областного исполнительного комитета  Ю.А.Дядело | СОГЛАСОВАНО  Начальник финансового отдела  Л.М.Шецко | УТВЕРЖДЕНО  Решение  Поставского районного исполнительного комитета  19.01.2024 № 58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ ГРАФИК капитального ремонта жилищного фонда 2024 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. метр | | | | Ввод площади в текущем году, кв. метр | | | | | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | | | | | | | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | | | | | | Исполь- зовано средств на 01.01.2024, руб. | | | План финансирования | | | | | | | |
| начало, месяц | | | оконча-ние, месяц | | | | сметная | | договорная | | | | всего | | | | в том числе | | | |
| Креди-торская задол-жен-ность на  01.01.  2024 | стоимость работ на 2024 г. | | |
| Бюджет | | Отчисле-ния граждан и арендато-ров |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | 12 | | 13 |
| Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Зелёная в г. Поставы | | 1545 | | | 1545 | | | декабрь 2023 г. | | | | | | март 2024 г. | | | 834532,00 | | | | | 625914,00 | | | 189273,00 | | 436641,00 | | |  | 374641,00 | | 62000,00 |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | | 13 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Юбилейной в г. Поставы | | 4133 | | | 4133 | | | март  2024 г. | | | | | | | | июнь  2024 г. | 1212270,00 | | | | | 1212270,00 | | |  | | 1212270,00 | | |  | 957270,00 | | 255000,00 |
| Итого по разделу: | | | 5678 | | | 5678 | | |  | | | | | | |  | | 2046802,00 | | | | | 1838184,00 | | | 189273,00 | | 1648911,00 | | |  | 1331911,00 | | 317000,00 |
| Раздел 2. Объекты модернизации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Модернизация жилого дома № 84А по ул. Советская в г. Поставы | | 299 | | | 299 | | | декабрь 2023 г. | | | | | | | | февраль 2024 г. | 132431,00 | | | | | 58456,00 | | 15,39 | | | 58440,61 | |  | | 10224,00 | | 48216,61 |
| 2 | Модернизация жилого дома № 84 по ул. Советская в г. Поставы | | 370 | | | 370 | | | март 2024 г. | | | | | | | | апрель 2024 г. | 266618,00 | | | | | 266618,00 | |  | | | 266618,00 | |  | | 49000,00 | | 217618,00 |
| Итого по разделу | | | 669 | | | 669 | | |  | | | | | | | |  | 399049,00 | | | | | 325074,00 | | 15,39 | | | 325058,61 | | 0,00 | | 59224,00 | | 265834,61 |
| Раздел 3. Объекты без ввода площади в текущем году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Станкевича в г. Поставы | | | 1112 | |  | | | | ноябрь 2024 г. | | | | | апрель 2025 г. | | | 730892,00 | | | 730892,00 | | | |  | | | 178865,00 | |  | | 8865,00 | | 170000,00 |
| Итого по разделу | | | | 1112 | |  | | | |  | | | | |  | | | 730892,00 | | | 730892,00 | | | | 0,00 | | | 178865,00 | |  | | 8865,00 | | 170000,00 |
| Раздел 4. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | 12 | | 13 |
| Раздел 5. Разработка проектной документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Зелёная в г. Поставы | | | | 3487 |  | февраль  2024 г. | | | | | май 2024 г. | | | | | | 47500,00 | | 45000,00 | | | |  | | | | 45000,00 | | |  |  | | 45000,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 82 по ул. Советская в г. Поставы | | | | 579 |  | март  2024 г. | | | | | июнь  2024 г. | | | | | | 32500,00 | | 32000,00 | | | |  | | | | 32000,00 | | |  |  | | 32000,00 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Зелёная в г. Поставы | | | | 3431 |  | март  2024 г. | | | | | июнь  2024 г. | | | | | | 47500,00 | | 45000,00 | | | |  | | | | 45000,00 | | |  |  | | 45000,00 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Зелёная в г. Поставы | | | | 1741 |  | октябрь  2024 г. | | | | | январь 2025 г. | | | | | | 33500,00 | | 33000,00 | | | |  | | | | 10,00 | | |  |  | | 10,00 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 184Б по ул. Ленинская в г. Поставы | | | | 988 |  | октябрь  2024 г. | | | | | январь 2025 г. | | | | | | 27500,00 | | 27000,00 | | | |  | | | | 10,00 | | |  |  | | 10,00 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Октябрьская в г. Поставы | | | | 339 |  | октябрь  2024 г. | | | | | январь 2025 г. | | | | | | 19500,00 | | 19000,00 | | | |  | | | | 10,00 | | |  |  | | 10,00 |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | 12 | | 13 |
| Итого по разделу | | | | | 10565 |  |  | | | | |  | | | | | | 208000,00 | | 201000,00 | | | | 0,00 | | | | 122030,00 | | |  |  | | 122030,00 |
| Раздел 6. Затраты заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата выдачи всех видов ТУ. Услуги: МЧС; СЭС; РЭС; ЭФИ; АН; ТН; ЦСМС; ГосСтрНадзор. Опломбировка счётчиков (тепло, вода, свет). | | | |  |  | |  | | | | |  | | | | | | 7183,25 | | | 7183,25 | |  | | | | 7183,25 | | |  |  | | 7183,25 |
| Итого по разделу: | | | | |  |  | |  | | | | |  | | | | | | 7183,25 | | | 7183,25 | |  | | | | 7183,25 | | |  |  | | 7183,25 |
| Всего по графику | | | | | 18024 | 6347 | |  | | | | |  | | | | | | 3391926,25 | | | 3102333,25 | | 189288,39 | | | | 2282047,86 | | |  | 1400000,00 | | 882047,86 |