## Лист1
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2019 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.19, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.19 | стоимость работ на 2019 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Зеленая в г.Поставы | 1878 | 1878 | июнь | июль | 310000 | 304742.45 | 265742.45 | 39000 |  | 33000 | 6000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Зеленая в г.Поставы | 1516 | 1516 | май | июль | 280000 | 272907.75 | 172709.76 | 100197.99 |  | 94197.99 | 6000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Космонавтов в г.Поставы | 2160 | 2160 | май | июль | 210000 | 202000 |  | 202000 |  | 200000 | 2000
4 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Юбилейная в г.Поставы | 4120 | 4120 | май | июль | 125000 | 114000 |  | 114000 |  |  | 114000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул.Лесная в г.п.Лынтупы Поставского района | 566 | 566 | август | сентябрь | 81000 | 71000 |  | 71000 |  |  | 71000
6 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Лесная в г.п.Лынтупы Поставского района | 556 | 556 | сентябрь | октябрь | 81000 | 71000 |  | 71000 |  |  | 71000
Раздел II. Объекты переходящие на 2020 год
1 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Зеленая в г.Поставы | 1862 |  | июнь 2019 | май 2020 | 270000 | 260000 |  | 164802.01 |  | 114802.01 | 50000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Зеленая в г.Поставы | 1569 |  | июнь 2019 | май 2020 | 270000 | 260000 |  | 95781.46 |  |  | 95781.46
Раздел III. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Зеленая в г.Поставы | 1862 |  | январь | февраль |  |  |  | 16500 |  |  | 16500
2 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Зеленая в г.Поставы | 1569 |  | январь | февраль |  |  |  | 16500 |  |  | 16500
3 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Юбилейная в г.Поставы | 4120 |  | январь | март |  |  |  | 17500 |  |  | 17500
4 | Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Космонавтов в г.Поставы | 2160 |  | январь | февраль |  |  |  | 3000 |  |  | 3000
5 | Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул.Лесная в г.п.Лынтупы Поставского района | 566 |  | январь | февраль |  |  |  | 11500 |  |  | 11500
6 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Лесная в г.п.Лынтупы Поставского района | 556 |  | январь | февраль |  |  |  | 11500 |  |  | 11500
7 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Космонавтов в г.Поставы | 1489 |  | январь | февраль |  |  |  | 3000 |  |  | 3000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №5а по ул.Зеленая в г.Поставы | 1367 |  | июнь | август |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
9 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Станкевича в г.Поставы | 2540 |  | июнь | август |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
10 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Зеленая в г.Поставы | 1537 |  | июль | сентябрь |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
11 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Набережная в н.п.Новоселки Поставского района | 1273 |  | июль | сентябрь |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
Раздел IV. Затраты заказчика
1 | Технадзор | [7 empty] | 5000 |  |  | 5000
2 | Авторский надзор | [7 empty] | 5000 |  |  | 5000
| ВСЕГО: |  | 10796 | [5 empty] | 1027281.46 |  | 442000 | 585281.46
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда | [10 empty] | 442000 | 585281.46
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Зеленая в г.Поставы | 2 | июнь | июль | 162.2697 | ремонт шиферной кровли, инженерных систем, отмостки, балконов, замена окон и дверей в подъездах |  |  | ООО "ПКП "Аута"
2 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Зеленая в г.Поставы | 2 | май | июль | 180.0183 | ремонт шиферной кровли, инженерных систем, отмостки, балконов, замена окон и дверей в подъездах |  |  | ООО "СУ-202"
3 | Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Космонавтов в г.Поставы | 3 | май | июль | 93.5185 | ремонт плоской кровли, отмостки, цоколя, замена окон и дверей в местах общего пользования |  |  | тендер
4 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Юбилейная в г.Поставы | 3 | май | июль | 27.6699 | ремонт плоской кровли, отмостки, козырьков, замена окон в местах общего пользования, ремонт инженерных сетей |  |  | УП ЖКХ Поставского района
5 | Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул.Лесная в г.п.Лынтупы Поставского района | 1.5 | август | сентябрь | 125.4417 | ремонт плоской кровли, отмостки, ремонт козырьков над входами, замена окон и дверей в подъездах, ремонт инженерных сетей |  |  | УП ЖКХ Поставского района
6 | Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Лесная в г.п.Лынтупы Поставского района | 1.5 | сентябрь | октябрь | 127.6978 | ремонт плоской кровли, отмостки, ремонт козырьков над входами, замена окон и дверей в подъездах, ремонт инженерных сетей |  |  | УП ЖКХ Поставского района
7 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Зеленая в г.Поставы | 3 | июнь 2019 | май 2020 | 139.6348 | ремонт шиферной кровли, инженерных систем, отмостки, балконов, замена окон и дверей в местах общего пользования |  |  | тендер
8 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Зеленая в г.Поставы | 3 | июнь 2019 | май 2020 | 165.7106 | ремонт шиферной кровли, инженерных систем, отмостки, балконов, замена окон и дверей в местах общего пользования |  |  | тендер
Директор УП ЖКХ Поставского района |  |  |  | И.Г.Глушонок